## Product Backlog
Product Backlog
Nombre del Proyecto: |  | Edutec
Scrum Master: |  | Manuel Fajardo
Product Owner: |  | Angel Romaní
Épica | ID | Nombre de la Historia | Como (rol)... | Necesito (característica)... | Para (valor de negocio)... | Valor para el Negocio (1 - 100)
Seguridad | C01 | Registro de clientes | Cliente | registrar mis datos en el sistema | efectuar funciones que requiren un inicio de sesión | 93
| T01 | Login | Usuario | deseo validar mis datos de acceso | para utilizar las funcionalidades del sistema | 88
Búsqueda de curso | C02 | Búsqueda de curso | Cliente | buscar un curso | dirigirme a la página correspondiente para realizar mi inscripción | 85
| C03 | Detalle de curso | Cliente | ver el detalle de un curso | conocer datos relevantes que me ayuden en la decisión de adquirir el curso | 81
Funcionalidades cliente | C04 | Perfil de usuario | Cliente | entrar a mi perfil de usuario | ver y editar mi información básica | 75
| C05 | Favoritos | Cliente | agregar cursos a mi selección de favoritos | tener agrupados los cursos de mi interés | 70
Búsqueda extra | C06 | Búsqueda de institución | Cliente | buscar una institución | obtener información sobre una institución de mi interés | 68
| C07 | Detalle de institución | Cliente | ver el detalle de una institución | obtener información de contacto, así como la calificación de la institución y los cursos que ofrece | 62
Gestión de usuarios | A01 | Listar usuarios | Administrador | ver el listado de usuarios | gestionar a los usuarios del sistema | 50
| A02 | Crear usuario | Administrador | crear un usuario | gestionar a los usuarios administrativos del sistema | 48
| A03 | Modificar usuario | Administrador | modificar un usuario | actualizar su información y estado | 48
| A04 | Eliminar usuario | Administrador | eliminar un usuaario | dar de baja a un usuario del sistema | 47
Gestión de instituciones | A05 | Listar instituciones | Administrador | ver el listado de instituciones | gestionar las instituciones consideradas inicialmente | 42
| A06 | Modificar institución | Administrador | modificar una institución | gestionar las instituciones que se mostrarán a los clientes | 38
Funcionalidades administración | A04 | Visualizar reportes | Administrador | vizualizar reportes | poder transmitir la información relevante del sistema a las partes interesadas | 25