## RTF2
Épica | ID | Nombre de la Historia
Busquedas extra | C06 | Busqueda de institución
| C07 | Detalle de institución
Gestión de usuarios | A01 | Listar Usuarios
| A02 | Crear Usuarios
| A03 | Modificar Usuarios
| A04 | Eliminar Usuarios
Gestión de Instituciones | A05 | Ver el listado de instituciones
| A06 | Modificar una Institución
¿Qué se revisó? - HU | ¿Quién lo revisó? - Revisor | ¿Qué se descubrió y cuáles son las conclusiones?
C06 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C06 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C06 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C06 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C07 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C07 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C07 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C07 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A01 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A01 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A01 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A01 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A02 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A02 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A02 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A02 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A03 | Jhon Gonzales | Falta validación a la hora de editar el nombre de usuario.
A03 | Angel Romaní | Falta validación a la hora de editar el nombre de usuario.
A03 | Leyla Campos | Falta validación a la hora de editar el nombre de usuario.
A03 | Manuel Fajardo | Falta validación a la hora de editar el nombre de usuario.
A04 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A04 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A04 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A04 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A05 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A05 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A05 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A05 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A06 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A06 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A06 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
A06 | Manuel Fajardo | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
Recomendaciones finales:
- Jhon: No hay mayor problema con subir la aplicación a producción
- Leyla: No hay mayor problema con subir la aplicación a producción
- Angel: No hay mayor problema con subir la aplicación a producción
- Manuel: No hay mayor problema con subir la aplicación a producción