## Matriz de riesgos
CONTROL DE VERSIONES
|  |  | Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
|  |  | 1.0 | LC | MF | AR | 2021-11-16 | Version Original
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
|  |  |  | Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto
|  |  |  | Sistema Web de Búsqueda de Cursos utilizando Web Scraping | EDUTEC
| Probabilidad | Valor numérico | Impacto | Valor numérico |  | Tipo de Riesgo | Probabilidad por impacto
| Muy improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05 |  | Muy Alto | mayor a 0.50
| Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.10 |  | Alto | menor a 0.50
| Probable | 0.5 | Moderado | 0.20 |  | Moderado | menor a 0.30
| Muy Probable | 0.7 | Alto | 0.40 |  | Bajo | menor a 0.10
| Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.80 |  | Muy Bajo | menor a 0.05
| Codigo del riesgo | Descripcion del Riesgo | Causa Raiz | Trigger | Entregables Afectados | Estimacion de probabilidad | Objetivo Afectado | Estimacion de Impacto | Prob X Impacto | Tipo de Riesgo
| R001 | Problemas con el internet | Mala cobertura o saturación de la red | No se puede conectar a las reuniones virtuales programadas | No se pueden llevar las reuniones en el momento planeado | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.06
Costo
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.06
| R002 | Incumplimiento del cronograma | Mala estimación de los tiempos para el proyecto | No se hace el entregable en el plazo estimado | Todo el Proyecto | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
Costo
[7 empty] | Calidad | 0.2 | 0.06
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.18
| R003 | Corte de luz | Manteniemiento en la zona por parte de la empresa eléctrica | No se puede encender computadora | No puede avanzar con el proyecto | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.06
Costo
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.06
| R004 | Tecnologia de webscraping muy compleja como para su implementación | No tener experiencia con webscraping | Funcionalidad no se puede completar | Búsqueda de curso | 0.5 | Alcance |  |  | Alto
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
Costo
[7 empty] | Calidad | 0.2 | 0.1
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.3
| R005 | Fallas en la computadora del desarrollador | Problemas con el Hardaware o Software del equipo del desarrollador | No se puede usar la computadora de manera óptima | No puede avanzar con el proyecto | 0.1 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.1 | 0.01
[7 empty] | Costo | 0.1 | 0.01 |  | *
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.02
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Codigo del Riesgo | Amenaza/Oportunidad | Descripcion del riesgo | Causa Raiz | Trigger | Entregable afectado | Probabilidad por impacto total | Tipo de Riesgo | Responsable del riesgo | Respuesta Planificada | Tipo de respuesta | Responsable de la respuesta | Fecha Planificada | Plan de Contingencia
R004 | OPORTUNIDAD | Tecnologia de webscraping muy compleja como para su implementación | No tener experiencia con webscraping | Funcionalidad no se puede completar | Búsqueda de curso | 0.3 | ALTO | Todos | Los desarrolladores deberán documentarse en la tecnología para poder implementarla | Mitigar | MF | Durante Sprint | Solicitar ayuda a un experto en el tema
R002 | AMENAZA | Incumplimiento del cronograma | Mala estimación de los tiempos para el proyecto | No se hace el entregable en el plazo estimado | Todo el proyecto | 0.18 | MODERADO | AR | Comunicación y cordinación con los miembros del proyecto | Mitigar | AR | Acción continua | Evaluar incumplimiento.Tomar acciones correctivas
R001 | AMENZA | Problemas con el internet | Mala cobertura o saturación de la red | No se puede conectar a las reuniones programadas | No se pueden llevar las reuniones en el momento planeado | 0.06 | BAJO | JG | Contactar con la empresa que brinda servicio de internet | Mitigar | JG | Antes de iniciar Sprint | Cambiar de operadora proveedora de internet
R003 | AMENAZA | Corte de luz | Manteniemiento en la zona por parte de la empresa eléctrica | No se puede encender computadora | No puede avanzar con el proyecto | 0.06 | BAJO | MF | Contactar con la empresa proveedora de energía eléctrica | Aceptar | MF | Antes de iniciar Sprint | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados
R005 | AMENAZA | Fallas en la computadora del desarrollador | Problemas con el Hardaware o Software del equipo del desarrollador | No se puede usar la computadora de manera óptima para ejecutar o continuar la implementación. | No puede avanzar con el proyecto | 0.02 | MUY BAJO | LC | Realizar mantenimiento continuo de los ordenadores | Evitar | LC | Al finalizar Sprint | LLamar a un técnico especializado
*