## Sprint Backlog 2
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Sprint Backlog
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Edutec
SCRUM MASTER: |  | Manuel Fajardo
PODUCT OWNER: |  | Angel Romaní
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS | PRIORIDAD | TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTIMACIÓN (horas) | ESTADO(*)
ITERACIÓN 3
C05 | alta | Tarea 4 (T02-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 1 | Terminado | Tarea pendiente del Sprint 2
C05 | alta | Tarea 5 (T02-T5) | Pruebas de integración | Angel Romaní | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 1 | Terminado | Tarea pendiente del Sprint 2
T02 | alta | Tarea 4 (T02-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 1 | Terminado | Tarea pendiente del Sprint 2
T02 | alta | Tarea 5 (T02-T5) | Pruebas de integración | Manuel Fajardo | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 1 | Terminado | Tarea pendiente del Sprint 2
C06 | alta | Tarea 1 (A05-T1) | Maquetar interfaces | Leyla Campos | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 8 | Terminado
C06 | alta | Tarea 2 (A05-T2) | Codificar servicio REST | Angel Romaní | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 8 | Terminado
C06 | alta | Tarea 3 (A05-T3) | Pruebas unitarias | Leyla Campos | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 4 | Terminado
C06 | alta | Tarea 4 (A05-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 4 | Terminado
C06 | alta | Tarea 5 (A05-T5) | Pruebas de integración | Leyla Campos | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 4 | Terminado
C07 | alta | Tarea 1 (A06-T1) | Maquetar interfaces | Jhon Gonzales | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 4 | Terminado
C07 | alta | Tarea 2 (A06-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2 | Terminado
C07 | alta | Tarea 3 (A06-T3) | Pruebas unitarias | Jhon Gonzales | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2 | Terminado
C07 | alta | Tarea 4 (A06-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo | 2022-01-31 | 2022-01-03 | 4 | Terminado
C07 | alta | Tarea 5 (A06-T5) | Pruebas de integración | Jhon Gonzales | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2 | Terminado
A01 | alta | Tarea 1 (A01-T1) | Maquetar interfaces | Angel Romaní | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 4 | Terminado
A01 | alta | Tarea 2 (A01-T2) | Codificar servicio REST | Leyla Campos | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 4 | Terminado
A01 | alta | Tarea 3 (A01-T3) | Pruebas unitarias | Leyla Campos | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2 | Terminado
A01 | alta | Tarea 4 (A01-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 4 | Terminado
A01 | alta | Tarea 5 (A01-T5) | Pruebas de integración | Leyla Campos | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 4 | Terminado
A02 | alta | Tarea 1 (A02-T1) | Maquetar interfaces | Jhon Gonzales | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 4 | Terminado
A02 | alta | Tarea 2 (A02-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 4 | Terminado
A02 | alta | Tarea 3 (A02-T3) | Pruebas unitarias | Jhon Gonzales | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2 | Terminado
A02 | alta | Tarea 4 (A02-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 4 | Terminado
A02 | alta | Tarea 5 (A02-T5) | Pruebas de integración | Jhon Gonzales | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 4 | Terminado
A03 | alta | Tarea 1 (A03-T1) | Maquetar interfaces | Jhon Gonzales | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 4 | Terminado
A03 | alta | Tarea 2 (A03-T2) | Codificar servicio REST | Angel Romaní | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 4 | Terminado
A03 | alta | Tarea 3 (A03-T3) | Pruebas unitarias | Jhon Gonzales | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2 | Terminado
A03 | alta | Tarea 4 (A03-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 4 | Terminado
A03 | alta | Tarea 5 (A03-T5) | Pruebas de integración | Jhon Gonzales | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 4 | Terminado
A04 | alta | Tarea 1 (A04-T1) | Maquetar interfaces | Leyla Campos | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2 | Terminado
A04 | alta | Tarea 2 (A04-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2 | Terminado
A04 | alta | Tarea 3 (A04-T3) | Pruebas unitarias | Leyla Campos | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2 | Terminado
A04 | alta | Tarea 4 (A04-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2 | Terminado
A04 | alta | Tarea 5 (A04-T5) | Pruebas de integración | Leyla Campos | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2 | Terminado
A05 | alta | Tarea 1 (A05-T1) | Maquetar interfaces | Leyla Campos | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 4 | Terminado
A05 | alta | Tarea 2 (A05-T2) | Codificar servicio REST | Angel Romaní | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2 | Terminado
A05 | alta | Tarea 3 (A05-T3) | Pruebas unitarias | Leyla Campos | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2 | Terminado
A05 | alta | Tarea 4 (A05-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 4 | Terminado
A05 | alta | Tarea 5 (A05-T5) | Pruebas de integración | Leyla Campos | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2 | Terminado
A06 | alta | Tarea 1 (A06-T1) | Maquetar interfaces | Jhon Gonzales | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 4 | Terminado
A06 | alta | Tarea 2 (A06-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 4 | Terminado
A06 | alta | Tarea 3 (A06-T3) | Pruebas unitarias | Jhon Gonzales | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2 | Terminado
A06 | alta | Tarea 4 (A06-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 4 | Terminado
A06 | alta | Tarea 5 (A06-T5) | Pruebas de integración | Jhon Gonzales | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 4 | Terminado
A07 | alta | Tarea 1 (A07-T1) | Maquetar interfaces | Angel Romaní | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 4 | Terminado
A07 | alta | Tarea 2 (A07-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 4 | Terminado
A07 | alta | Tarea 3 (A07-T3) | Pruebas unitarias | Manuel Fajardo | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2 | Terminado
A07 | alta | Tarea 4 (A07-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 4 | Terminado
A07 | alta | Tarea 5 (A07-T5) | Pruebas de integración | Manuel Fajardo | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 4 | Terminado
(*) No iniciado, en progreso, completado
Leyenda
Nombre |  | Identificación | Horas Totales
Favoritos |  | C05 | 2 | HU pendiente del Sprint 2
Recuperar contraseña |  | T02 | 2 | HU pendiente del Sprint 3
Búsqueda de institución |  | C06 | 28
Detalle de institución |  | C07 | 14
Listar usuarios |  | A01 | 18
Crear usuario |  | A02 | 18
Modificar usuario |  | A03 | 18
Eliminar usuario |  | A04 | 10
Listar instituciones |  | A05 | 14
Modificar institución |  | A06 | 18
Visualizar reportes |  | A07 | 18
Fecha | Versión | Descripción
2021-12-28 | 1 | Creación del Spring Backlog

## Hoja3 (hidden)
Nombre | IDENTIFICACIÓN
Gestion de usuarios | A01
Acceder al sistema / login | T01
pedido de mercaderia | A05
Efectuar una compra virtual | C01
gestionar inventario | A03
gestion de proveedores | A04
Gestion de ventas | A02

## Hoja 1 (hidden)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Taller de Construcción de Software
PLANTILLA 3: LISTA DE TAREAS (spring backlog) |  |  |  |  | Fecha: 18/07/2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Sistema E-Commerce para la Botica “Victoria”
SCRUM MASTER: |  | Manuel Fajardo
CLIENTE (Product Owner): |  | Kevin Flores
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS | PRIORIDAD | TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTIMACIÓN (horas) | ESTADO(*)
ITERACIÓN 1
T01 | alta | Tarea 1 (T01-T1) | Diseño Arquitectura /BD | Kevin Flores / Cesar Pino | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 6 | Terminado
T01 | alta | Tarea 3 (T01-T3) | Diseñar interfaces | Kevin Flores / Yakomo Aucca | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 4 | Terminado
T01 | alta | Tarea 4 (T01-T4) | Codificacion/Pruebas Login | Kevin Flores / Yakomo Aucca | 2021-06-30 | 2021-07-03 | 10 | Terminado
A01 | alta | Tarea 2 (A01-T2) | Diseñar interfaces | Cesar Pino / Jhon Gonzales | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 9 | Terminado
A01 | alta | Tarea 3 (A01-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Cesar Pino / Jhon Gonzales | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 10 | Terminado
A02 | alta | Tarea 2 (A05-T2) | Diseñar interfaces | Manuel Fajardo / Angel Romani | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 6 | Terminado
ITERACIÓN 2
A02 | alta | Tarea 3 (A05-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Manuel Fajardo / Angel Romani | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 10 | Terminado
A03 | media | Tarea 2 (A03-T2) | Diseñar interfaces | Jhon Gonzales / Manuel Fajardo | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 6 | Terminado
A03 | media | Tarea 3 (A03-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Jhon Gonzales / Manuel Fajardo | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 10 | Terminado
A04 | media | Tarea 2 (A04-T2) | Diseñar interfaces | Angel Romaní / Yakomo Aucca | 2021-08-07 | 2021-08-10 | 6 | Terminado
A04 | media | Tarea 3 (A04-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Angel Romaní / Yakomo Aucca | 2021-08-10 | 2021-08-14 | 10 | Terminado
A05 | baja | Tarea 2 (A02-T2) | Diseñar interfaces | Angel Romaní / Kevin Flores | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 6 | Terminado
A05 | baja | Tarea 3 (A02-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Angel Romaní / Cesar Pino | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 10 | Terminado
(*) No iniciado, en progreso, completado
Leyenda
Nombre |  | IDENTIFICACIÓN | Horas Totales
Login |  | T01 | 24
Gestión de Usuarios |  | A01 | 24
Gestión de Pedidos |  | A02 | 20
Gestión de Inventario |  | A03 | 20
Gestión de Clientes |  | A04 | 20
Gestión de Proveedores |  | A05 | 20