## Sprint Backlog 1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Sprint Backlog
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Edutec
SCRUM MASTER: |  | Manuel Fajardo
PODUCT OWNER: |  | Angel Romaní
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS | PRIORIDAD | TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTIMACIÓN (horas) | ESTADO(*)
ITERACIÓN 1
C01 | alta | Tarea 1 (C01-T1) | Diseño BD | Manuel Fajardo / Angel Romaní | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 4 | Terminado
C01 | alta | Tarea 2 (C01-T2) | Maquetar interfaces | Angel Romaní / Jhon Gonzales | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 4 | Terminado
C01 | alta | Tarea 3 (C01-T3) | Codificar servicio REST | Angel Romaní / Jhon Gonzales | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 8 | Terminado
C01 | alta | Tarea 4 (C01-T4) | Pruebas unitarias | Angel Romaní / Jhon Gonzales | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 4 | Terminado
C01 | alta | Tarea 5 (C01-T5) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní / Jhon Gonzales | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 4 | Terminado
C01 | alta | Tarea 6 (C01-T6) | Pruebas de integración | Angel Romaní / Jhon Gonzales | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 4 | Terminado
T01 | alta | Tarea 1 (T01-T1) | Maquetar interfaces | Manuel Fajardo / Leyla Campos | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 4 | Terminado
T01 | alta | Tarea 2 (T01-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo / Leyla Campos | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 12 | Terminado
T01 | alta | Tarea 3 (T01-T3) | Pruebas unitarias | Manuel Fajardo / Leyla Campos | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 4 | Terminado
T01 | alta | Tarea 4 (T01-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo / Leyla Campos | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 8 | Terminado
T01 | alta | Tarea 5 (T01-T5) | Pruebas de integración | Manuel Fajardo / Leyla Campos | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 4 | Terminado
C02 | alta | Tarea 1 (C02-T1) | Investigar sobre web scraping | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 16 | Terminado
| alta | Tarea 2 (C02-T2) | Maquetar interfaces | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 8 | Terminado
C02 | alta | Tarea 3 (C02-T3) | Codificar el módulo de web scraping | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 8 | Terminado
C02 | alta | Tarea 4 (C02-T4) | Codificar servicio REST | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 8 | Terminado
C02 | alta | Tarea 5 (C02-T5) | Pruebas unitarias | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 4 | Terminado
C02 | alta | Tarea 6 (C02-T6) | Integrar servicio REST con la vista | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 8 | Iniciado
C02 | alta | Tarea 7 (C02-T7) | Pruebas de integración | Angel Romaní / Leyla Campos | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 4 | Iniciado
C03 | alta | Tarea 1 (C03-T1) | Maquetar interfaces | Manuel Fajardo / Jhon Gonzales | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 8 | Iniciado
C03 | alta | Tarea 2 (C03-T2) | Codificar servicio REST | Manuel Fajardo / Jhon Gonzales | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 12 | No iniciado
C03 | alta | Tarea 3 (C03-T3) | Pruebas unitarias | Manuel Fajardo / Jhon Gonzales | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 4 | No iniciado
C03 | alta | Tarea 4 (C03-T4) | Integrar servicio REST con la vista | Manuel Fajardo / Jhon Gonzales | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 4 | No iniciado
C03 | alta | Tarea 5 (C03-T5) | Pruebas de integración | Manuel Fajardo / Jhon Gonzales | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 4 | No iniciado
(*) No iniciado, en progreso, completado
Leyenda
Nombre |  | Identificación | Horas Totales
Registro |  | C01 | 28
Login |  | T01 | 32
Busqueda de curso |  | C02 | 36
Detalle de curso |  | C03 | 32
Fecha | Versión | Descripción
2021-11-08 | 1 | Creación del Spring Backlog
2021-11-12 | 1.1 | Se agregaron tareas

## Hoja3 (hidden)
Nombre | IDENTIFICACIÓN
Gestion de usuarios | A01
Acceder al sistema / login | T01
pedido de mercaderia | A05
Efectuar una compra virtual | C01
gestionar inventario | A03
gestion de proveedores | A04
Gestion de ventas | A02

## Hoja 1 (hidden)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Taller de Construcción de Software
PLANTILLA 3: LISTA DE TAREAS (spring backlog) |  |  |  |  | Fecha: 18/07/2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Sistema E-Commerce para la Botica “Victoria”
SCRUM MASTER: |  | Manuel Fajardo
CLIENTE (Product Owner): |  | Kevin Flores
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS | PRIORIDAD | TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTIMACIÓN (horas) | ESTADO(*)
ITERACIÓN 1
T01 | alta | Tarea 1 (T01-T1) | Diseño Arquitectura /BD | Kevin Flores / Cesar Pino | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 6 | Terminado
T01 | alta | Tarea 3 (T01-T3) | Diseñar interfaces | Kevin Flores / Yakomo Aucca | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 4 | Terminado
T01 | alta | Tarea 4 (T01-T4) | Codificacion/Pruebas Login | Kevin Flores / Yakomo Aucca | 2021-06-30 | 2021-07-03 | 10 | Terminado
A01 | alta | Tarea 2 (A01-T2) | Diseñar interfaces | Cesar Pino / Jhon Gonzales | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 9 | Terminado
A01 | alta | Tarea 3 (A01-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Cesar Pino / Jhon Gonzales | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 10 | Terminado
A02 | alta | Tarea 2 (A05-T2) | Diseñar interfaces | Manuel Fajardo / Angel Romani | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 6 | Terminado
ITERACIÓN 2
A02 | alta | Tarea 3 (A05-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Manuel Fajardo / Angel Romani | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 10 | Terminado
A03 | media | Tarea 2 (A03-T2) | Diseñar interfaces | Jhon Gonzales / Manuel Fajardo | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 6 | Terminado
A03 | media | Tarea 3 (A03-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Jhon Gonzales / Manuel Fajardo | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 10 | Terminado
A04 | media | Tarea 2 (A04-T2) | Diseñar interfaces | Angel Romaní / Yakomo Aucca | 2021-08-07 | 2021-08-10 | 6 | Terminado
A04 | media | Tarea 3 (A04-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Angel Romaní / Yakomo Aucca | 2021-08-10 | 2021-08-14 | 10 | Terminado
A05 | baja | Tarea 2 (A02-T2) | Diseñar interfaces | Angel Romaní / Kevin Flores | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 6 | Terminado
A05 | baja | Tarea 3 (A02-T3) | Codificacion/Pruebas con la BD | Angel Romaní / Cesar Pino | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 10 | Terminado
(*) No iniciado, en progreso, completado
Leyenda
Nombre |  | IDENTIFICACIÓN | Horas Totales
Login |  | T01 | 24
Gestión de Usuarios |  | A01 | 24
Gestión de Pedidos |  | A02 | 20
Gestión de Inventario |  | A03 | 20
Gestión de Clientes |  | A04 | 20
Gestión de Proveedores |  | A05 | 20