## RTF1
Épica | ID | Nombre de la Historia
Seguridad | C01 | Registro de clientes
| T01 | Login
| T02 | Recuperar contraseña
Búsqueda de curso | C02 | Búsqueda de curso
| C03 | Detalle de curso
Funcionalidades cliente | C04 | Perfil de usuario
| C05 | Favoritos
¿Qué se revisó? - HU | ¿Quién lo revisó? - Revisor | ¿Qué se descubrió y cuáles son las conclusiones?
C01 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C01 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C01 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T01 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T01 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T01 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T02 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T02 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
T02 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C02 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C02 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C02 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C03 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación. Revisar la redirección a la página del curso
C03 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación. Revisar la redirección a la página del curso
C03 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación. Revisar la redirección a la página del curso
C04 | Jhon Gonzales | No se valida ingreso de caracteres especiales en el campo Nombre de Usuario. No se actualiza la información del nombre de usuario. No se completo el manejo de imagen de usuario.
C04 | Angel Romaní | No se actualiza la información del nombre de usuario. No se completo el manejo de imagen de usuario
C04 | Leyla Campos | No se valida ingreso de caracteres especiales en el campo Nombre de Usuario. No se actualiza la información del nombre de usuario. No se muestra el mensaje de error en la descripción, solo cuando se genera error en el nombre de usuario.
C05 | Jhon Gonzales | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C05 | Angel Romaní | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
C05 | Leyla Campos | Se cumplieron todos los criterios de aceptación.
Recomendaciones finales:
- Jhon: Deshabilitar la subida de imagen para la historia C04
- Leyla: No hay mayor problema con subir la aplicacion a produccion
- Angel: No hay mayor problema con subir la aplicacion a produccion